## Plan inwestycji do kredytu (2)
Model finansowo -rzeczowy inwestycji modernizacja zespołu obiektów dydaktycznych przy ul. Willowej 2 - 4 w Szczecinie na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie w okresie IV 2015 - II 2016
[6 empty] | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad 2015 - luty 2016
Zakres prac |  |  |  |  | wartość brutto w zł
I przetarg- rozbiórki + ściany działowe przetarg rozstrzygnięty - Budynek nr 1 |  | 316000 | 388680 | 201754.63 | 248158.19 |  |  |  | 248158.19
II przetarg- (instalacje + dach) wejście na budowę 04.05.2015 r. OFERTA WYKONAWCY - Budynek nr 1 | 0 | 305339.49 | 375567.5727 | 254968.14 | 2562429.09 |  |  |  |  | 768728.73 | 1231271.27
| 0 | 305339.49 | 375567.5727 | [7 empty] | 562429.09
III przetarg- projekt w trakcie wykonywania OFERTA WYKONAWCY, przetarg rozstrzygnięty |  |  |  | 103500 | 127305 | [7 empty] | 127305
IV przetarg-cześciowa wymiana okien wartość kosztorysowa- otwarcie ofert 12.06.2015 - Budynek nr 1 |  |  |  |  | 144365.35 | [5 empty] | 144365.35
Prace budowalne związane z pogłębieniem posadzki - Budynek nr 1 |  |  |  |  | 31695.45 |  |  |  | 31695.45
V przetarg (roboty wykończeniowe bez posadzek i stolarki drzwiowej, łazienki i pomieszczenia sanitarne)- oferta wykonawcy - Budynek nr 1 |  |  |  |  | 1396484.5 | [6 empty] | 695000 | 701484.5
Przyłącze wykonywane przez ZWIK - Budynek nr 1 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  | 2700
Ostatni przetarg na budynek nr 1 (stolarka drzwiowa, wykładziny, stolarka okienna)- wartość koszotysowa - Budynek nr 1 |  |  |  |  | 464626.42 | [6 empty] | 300000 | 164626.42
Umowa na nadzór Zakład Usług Budowlanych Tadeusz Lewicki 16.03.2015-15.06.2015 - Budynek nr 1 |  |  |  |  | 5535 | 1845 | 1845 | 1845
Umowa na nadzór Zakład Usług Budowlanych Tadeusz Lewicki 04.05.2015-31.07.2015 - Budynek nr 1 |  |  |  |  | 6273 |  |  | 2091 | 2091 | 2091
Umowa na nadzór Automatyka - Elektronika Marek Dworzyński 04.05.2015-31.07.2015 - Budynek nr 1 |  |  |  |  | 4428 |  |  | 1476 | 1476 | 1476
Umowa cywilnoprawna na nadzór Przemysław Janiak 11.05.2015-31.07.2015 - Budynek nr 1 |  |  |  |  | 6000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000
Razem |  |  |  |  | 5000000 | 1845 | 1845 | 7412 | 288120.64 | 774295.73 | 1938065.71 | 995000 | 993415.92
Kwota do zapłaty z dotacji Ministerstwa |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 768728.73 | 1231271.27
Planowana kwota do sfinansowania z kredytu w ramach limitu kredytowego 4,5 mln zł; w tym: |  |  |  |  | 3000000 | 1845 | 1845 | 7412 | 288120.64 | 5567 | 706794.44 | 995000 | 993415.92
Możliwa kwota do refundacji z kredytu* |  |  |  |  | 304789.64 | 1845 | 1845 | 7412 | 288120.64 | 5567
Plan finansowo -rzeczowy inwestycji doposażenie Symulatora Polaris oraz zakup sprzętu komputerowego i aparatury dydaktycznej na rok 2015
Zakupy inwestycyjne w ramach zrealizowanych i planowanych jeszcze przetargów |  |  |  |  | 1650000 | 240 | 60739.76 | 8350 |  |  |  |  | 1580670.24
Zakupy i przetargi
Planowana kwota do sfinansowania z kredytu w ramach limitu kredytowego 4,5 mln zł; w tym: |  |  |  |  | 1650000 | 240 | 60739.76 | 8350 |  |  |  |  | 1580670.24
Możliwa kwota do refundacji z kredytu* | [5 empty] | 240 | 60739.76 | 8350
Razem inwestycje |  |  |  |  | 6650000 | 2085 | 62584.76 | 15762 | 288120.64 | 774295.73 | 1938065.71 | 995000 | 2574086.16
* Kwota wynikająca z zapłaconych przez Uczelnię faktur lub faktur, które będą płatne przed uruchomieniem limitu kredytowego. Niniejsza kwota do dnia podpisania z bankiem umowy kredytowej będzie ulegała sukcesywnemu zwiększeniu w miarę realizacji obecnie rozpoczętych procedur przetargowych. Przy czym Uczelnia w SIWZ zastrzega możliwość uruchomienia kredytu przed zapłatą faktur na podstawie wniosków. Uruchomienie kredytu w formie refundacji faktur jest jedną z form uruchomienia kredytu przewidzianą w SIWZ.
Sporządził: Z-ca Kwestora Izabela Aleksandrowicz |  |  |  |  | według stanu na dzień sporządzenia tabeli 06.07.2015